**АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 21.03.2025 № 22

с. Шипуново

Об утверждении Комплексного плана организационно-технических и

профилактических мероприятий по защите населения и территорий

Шипуновского сельского поселения в период прохождения

весеннего половодья в 2025 году»

В соответствии с Законом РФ « О гражданской обороне от 12.02.1998 года» 28-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 года № 835 для организации работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания помощи управлениям, объединениям и другим организациям в ликвидации последствий аварий и катастроф, обеспечения постоянной готовности органов управления и привлекаемых сил к действиям в чрезвычайных условиях, а также осуществления контроля за реализацией мер, направленных на снижение ущерба от аварий, пожаров, катастроф и стихийных бедствий, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.Утвердить Комплексный план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Шипуновского сельского поселения в период прохождения весеннего половодья в 2025 году ( приложение № 1 ).

Председатель комиссии по ЧС и ПБ,

Глава Шипуновского сельского поселения

Крутинского муниципального района А.М.Задворнова

Приложение № 1

к постановлению от 21.03. 2025 г. № 22

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и

территорий Шипуновского сельского поселения в период прохождения весеннего половодья в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Выполняемые мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители | Отметка  о выполнении |
| I. Основные организационные мероприятия | | | | |
|  | Организация аналитической работы по изучению условий прохождения весеннего половодья на территории поселения в предыдущие годы, факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций в 2024 году | Постоянно | Глава сельского поселения, руководители дорожной службы, коммунального сервиса |  |
|  | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья | До 31.03.2025г. | Глава сельского поселения, руководители организаций, специалист по делам ГО и ЧС Администрации |  |
|  | Принятие НПА по организации безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и снеготаяния | до 29.03.2025г. | Глава сельского поселения |  |
|  | Представление актов готовности к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводковый период 2025 году в КЧС и ПБ муниципального района | до 31.03.2025г. | Главы поселений |  |
|  | Проведение сходов граждан населенных пунктах поселения с анализом предыдущих лет | до 01.04.2025г. | Глава сельского поселения |  |
| II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций | | | | |
|  | Определить места для сбора вывозимого снега с территорий поселения | до 31.03.2025г.. | Глава поселения |  |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного схода поверхностных вод с проезжих частей внутрипоселковых улиц, с участков перегороженных искусственными сооружениями (дороги, дамбы и т.д.), уборка снега с территории учреждений и организаций (при угрозе подтопления). |  | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |
|  | Выполнить мероприятия по отводу паводковых вод от свалок бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, дворовых и общественных туалетов, расположенных в возможных зонах подтопления. | При необходимости | Глава сельского поселения |  |
|  | Обеспечить выполнение производственного контроля за качеством воды в разводящей сети водопроводов и колодцах общего пользования в сельских населённых пунктах | Постоянно | ООО «МУП «Крутинское» Глава сельского поселения, специалист Роспотребнадзора |  |
|  | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, особенно большепролетных. | Постоянно  до окончания схода снежного покрова | Глава сельского поселения,  руководители организаций |  |
|  | Провести разъяснения граждан по выполнению предупредительных мероприятий по сохранению запасов овощей, картофеля и других запасов в погребах и подполах жилых домов | На паводковый период | Глава сельского поселения |  |
|  | Провести сходы граждан по выполнению предупредительных мероприятий по сохранению запасов овощей, картофеля и других запасов в погребах и подполах жилых домов, страхованию имущества от повреждения паводковыми и грунтовыми водами | до 01.04.2025г. | Глава сельского поселения |  |
|  | Расчистка от снега дорог, мостов и водопропускных труб.  Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин, автомобильных дорог. Очистка подмостового пространства от мусора, скалывание льда у мостовых опор |  | Глава сельского поселения, начальник ГП «Крутинское ДРСУ» |  |
| 8 | Заключение договоров по предоставлению высокопроходимой техники, плавающих средств для эвакуации больных граждан и доставки продовольственных товаров в населённые пункты, подверженные угрозе подтопления или нарушению транспортного сообщения | Март-апрель | Заседание комиссии (по необходимости), не реже одного раза в квартал |  |
| III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС | | | | |
|  | Подготовка пунктов временного размещения населения, запасов питьевой воды, питания и предметами первой необходимости | до 22.03при необходимости | Эвакоприёмная комиссия сельского поселения, специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района, Глава сельского поселения |  |
|  | Определение сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории сельского поселения, обусловленных весенним половодьем и снеготаянием | до 31.03.2025г.. | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |
|  | Подготовка водооткачивающих средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | До 31.03.2025г.. | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |
|  | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья | до 31.03.2025г.. | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |
|  | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | до 18.03.2024г. | Глава сельского поселения, руководители организаций |  |
| IV. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой комиссии | | | | |
| 1. | Обеспечение регулярного информирования и при необходимости немедленного оповещения населения поселения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации через средства массовой информации и систему «Рупор» | постоянно | Глава сельского поселения, комиссия КЧС |  |