ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области»

за 2023 год

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области» на 2023 год (далее – Программа) была направлена на повышение благосостояния жителей сельского поселения, увеличение доходов бюджета Шипуновского сельского поселения и рациональное их расходование

Проблемы, на решение которых была направлена Программа:

1) развитие социально-культурной сферы Шипуновского сельского поселения;

2) развитие экономического потенциала Шипуновского сельского поселения

Целью Программы являлось создание условий для культурного отдыха населения сельского поселения, повышение эффективности деятельности Администрации Шипуновского сельского поселения в сфере земельно-имущественных отношений, в области дорожной деятельности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по благоустройству территории сельского поселения.  Достижение поставленных целей осуществлялось путем решения следующих задач, определенных Программой:

1) содержание объектов находящихся в муниципальной собственности;

2) развитие физической культуры на территории поселения;

3) социальное развитие сельского поселения;

4) повышение эффективности деятельности Администрации Шипуновского сельского поселения;

5) повышение эффективности работы сельского поселения в сфере имущественно-земельных отношений;

6) реализация мероприятий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

7) организация благоустройства на территории поселения;

8) занятость населения Шипуновского сельского поселения;

9) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Шипуновского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области от «31» июля 2013 года № 73 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации».

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2023 год составила 118,2 процентов – выполнение Программы эффективно.